## ТЗ
Приложение №1. «Техническое задание (ТЗ)»
Согласовываю: |  | Утверждаю:
Руководитель строительного участка |  | Руководитель проекта
__________________________/ Крысан А.С./ |  | __________________________/ Лупинова М.А./
/______/ ____________2023г. |  | /______/ ____________2023г.
Техническое задание ТЗ-ГСК-П40-№4 от 27.07.2023
на поиск подрядной организации для выполнения строительно-монтажных работ/услуг: по устройству систем ОВ и ВК
№ п.п. | Основные данные и требования | Содержание задания
1 | 2 | 3
1 | Наименование и место расположения объекта | Наименование: "Многоуровневая парковка по ул. Питерская, г. Краснодар". Место расположения объекта: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, г. Краснодар, проезд 1-й Лиговский, 3/9.
2 | Заказчик/генеральный подрядчик | ООО "УК 214 Краснодар"/ООО "ПЛУТОС"
3 | Вид работ | Устройство систем ОВ и ВК
3.1. | Максимальная стоимость выполнения работ (услуги + материалы/ услуги) | Итого:____________ в т.ч. Работа___________, материалы_____________ с учетом НДС. Если ТЗ выдается только на работу необходимо указывать сумма на работу без учета ТМЦ ВНИМАНИЕ при рассылке ТЗ контрагентам данный пункт не показывается.
4 | Сроки производства работ | Дата начала работ: 21.08.2023г. Дата окончания работ: 31.10.2023г.
5 | Оборудование и техника для производства работ (предоставляемые заказчиком/генподрядчиком/подрядчиком) | Для выполнения работ на объекте, Заказчик/Генопдрядчик обеспечивает Подрядчика в месте производства строительно-монтажных работ: - Точку подключения воды; - Точку подключения электро энергии 220 Вт; - Подъемный механизм (Башенный кран или Автокран)
6 | Минимально необходимые требования к технике и вспомогательному оборудованию подрядчика, применяемых при выполнении работ (с указанием перечня и количества по каждому виду оборудования) | Наличие средств индивидуальной защиты при производстве работ Исправное сертифицированное оборудование и инструмент предназначенные для выполнения работ. Количество оборудования и инструмента должно обеспечивать персонал в требуемом количестве. Перечень оборудования и инструмента, ТМЦ предоставляемых Подрядчиком, должен быть зафиксирован в ТКП участника и согласован с Заказчиком.
7 | Минимально необходимые требования к материалам подрядчика, применяемых при выполнении работ (с указанием перечня и количества) | Применение материалов согласно проекта
8 | Исходные данные для выполнения СМР/услуг | Рабочая документация: 1. 2217-ПР-ОВ, листы: 1-4; 2. 2217-ПР-ВК, листы 1-12.
9 | Основные требования к производству СМР /услугам | Организация, производство работ в установленные сроки и ведение операционного контроля качества работ - в соответствии с требованиями нормативной документации. При выполнении работ обязательно наличие аттестованных ИТР Подрядчика имеющих высшее строительное образование или специальное строительное образование и стаж работы по специальности не менее 5-ти лет. Работники подрядчика назначенные приказом Подрядчика до начала работ должны пройти вводный инструктаж и вводный инструктаж по пожарной безопасности под роспись в журналах быть проинструктированы Заказчиком по ОТ и ПБ. Исполнительная документация предоставляется Подрядчиком на основании РД-11-02-2006, СП 48.13330.2019 "Организация строительства",СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водопровода и канализации", и РД. Порядок сдачи-приемки работ прописаны СП 68.13330.2017 "Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов",СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87) "Изоляционные и отделочные покрытия". При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться следующими нормами и правилами: ; СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в строительстве. Подрядчик сам, своими силами проводит все виды инструктажа за исключением вводного.
За стоимость работ, указанную в коммерческом предложении Подрядчик обязуется в предусмотренные ТЗ сроки (приложение № 2 к ТЗ), выполнить весь объем работ согласно Приложениям №2 к ТЗ. На этапе маркетинга подрядчик должен предоставить фиксированную скидку ( %) на выполнение дополнительных объемов работ, возникающих в процессе проведения основных работ: если перечень дополнительных объемов работ будет содержать виды работ, цена которых была определена в Приложения № 2, то цена аналогичных работ в составе дополнительных работ уменьшается на процент указанный в КП.
10 | Особые требования к подрядчику по выполнению работ и наличию разрешительной документации | 1. Наличие разрешительной документации по ОТ и ПБ (аттестации, удостоверения, разрешения). 2. До начала производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие документы: - копии приказов о назначении ответственных лиц, список представителей Подрядчика, ответственных за принятие решений по договору с указанными зонами ответственности по работам в рамках договора; - подтверждающие документы о прохождении обучений, инструктажей по охране труда работников Подрядной организации; - подтверждающие документы о прохождении обучений, инструктажей по промышленной безопасности работников Подрядной организации; - список лиц, направляемых на выполнение работ на территории Заказчика, с указанием ФИО, профессии, должности. -копии приказов о назначении ответственных лиц за выдачу нарядов; -копии приказов о назначении специалистов,ответственных за безопасную эксплуатацию ПС;--материалы идентификации опасностей и карты оценки рисков на РМ
3. Рабочие строительных специальностей должны соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих, утверждённому Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 06.04.2007 №243 и иметь соответствующий разряд, а также медицинское освидетельствавание в случаях, установленных правовыми актами в соответствующей сфере. Состав работников должен быть квалифицированный и аттестованный для производства необходимых видов работ - обязательно предоставление удостоверений с наличием допуска к работам на высоте К работам на высоте допускаются лица достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медосмотр и имеющие соответствующую квалификацию, подтвержденную удостоверением на соответствующую группу, пройти инструктаж на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку знаний правил охраны труда, получить наряда-допуска. Для работ на высоте более 5 метров обязательно задействовано канатное оборудование (люльки). Правила охраны труда на высоте требуют, чтобы у всех работников имелись средства индивидуальной защиты. Руководствоваться требованиями Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. № 155-н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». 4. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 60 месяцев.
11 | Ответственность и обязанности заказчика /генподрядчика | Заказчик обязан: 1. Оплатить Подрядчику Общую сумму Договора в порядке и на условиях, предусмотренных Договором; 2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных ТЗ; 3. Предоставить доступ к местам выполнения работ.
12 | Ответственность и обязанности подрядчика | 1. Выполнить работу по заданию Заказчика с соблюдением установленных договором сроков, качественно в соответствии с Расчетом договорной цены (Приложение 2 к ТЗ). 2. Допускается изменение состава и объемов работ в сторону увеличения Заказчиком с оформлением дополнительного соглашения к договору. Подрядчик по указанию Заказчика приступает к выполнению дополнительных объемов работ и должен их выполнить в установленные Заказчиком сроки. Расчет стоимости дополнительных объемов работ осуществляется Подрядчиком на основании представленной Заказчиком Рабочей документации, с применением согласованных расценок Расчета договорной цены Приложения № 2 . Стоимость этих работ определяется с учетом скидки, указанной в коммерческом предложении Подрядчика на этапе маркетинга и обозначенной на этапе заключения договора. В случае, если состав дополнительных работ не соответствует набору/составу строительных работ, выполняемых в рамках ДСП (приложение № 2) Подрядчик осуществляет Расчет стоимости дополнительных работ на основании Рабочей документации с подготовкой локального сметного расчета. Уровень цен при составлении локального сметного расчета является неизменным и определен датой заключения договора. Стоимость этих работ должна определяется с учетом скидки, указанной в коммерческом предложении Подрядчика на этапе маркетинга обозначенной на этапе заключения договора . Окончательный Расчет стоимости дополнительных работ должен быть определен не позднее 15 рабочих дней после их выполнения/завершения
13 | Ответственность и обязанности подрядчика | 1. Подрядчик обязан принять все меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и несет ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой его утрату или повреждение (ст. 714 ГК РФ). Подрядчик обязан в процессе работ предоставить весь комплект исполнительно-технической документации. 2. Подрядчик должен предоставить механизмы, инструмент и расходные материалы к данному инструменту, необходимые для выполнения работ аттестованные надлежащим образом. 3. Упаковка и маркировка поставляемых подрядчиком Товарно-материальных ценностей и оборудования должны соответствовать требованиям согласно приложения к ТЗ. 4. Заключение договора предполагается по проформе договора Заказчика, с которой Подрядчик должен внимательно ознакомиться на этапе маркетинга. Подрядчик не согласный с какими-либо базовыми условиями полученного договора, должен подготовить и направить на рассмотрение заказчику протокол, который будет является неотъемлемой частью договора. Изменяемые условия договора выделены жёлтой заливкой.
14 | Приложения к техническому заданию: | Приложение 1. Рабочая документация: 1. 2217-ПР-ОВ, листы: 1-4; 2. 2217-ПР-ВК, листы 1-12.; Приложение 2. Ведомость объемов работ. Приложение 3. График выполнения работ для заполнения. Приложение 4. Базовый договор строительного подряда (проформа заказчика/генподрядчика),